## 工作表1
| 计划开始日 | 天数 | 已完成 | 未完成
获取院方/校方许可 | 2020-05-31 | 15 | 0 | 15
申请公众号 | 2020-06-15 | 7 | 0 | 7
班级通知页面开发 | 2020-06-07 | 3 | 0 | 3
班级交流页面开发 | 2020-06-10 | 5 | 0 | 5
联合活动页面开发 | 2020-06-15 | 4 | 0 | 4
服务器申请 | 2020-06-07 | 7 | 0 | 7
服务端开发 | 2020-06-14 | 7 | 0 | 7
宣传海报制作 | 2020-06-10 | 3 | 0 | 3
进行宣传 | 2020-06-21 | 15 | 0 | 15
整合测试 | 2020-06-21 | 30 | 0 | 30
| 2020-05-31 | 0
Formulas:
计划开始日 = B2+[天数]